# Note de décision — Cible enseignante (Mme Lefèvre)

Question posée par le PO : La cible enseignante est-elle Must, Should ou Could pour la Release 1 ?

Décision de l’équipe : SHOULD pour la Release 1.

Date / version : Lundi 29/06/2026 · v1 · Perturbation J1

## 1. Décision

Nous intégrons la cible enseignante en SHOULD pour la Release 1, et non en Must. Elle est acceptée (cible validée par le sponsor), mais ne doit pas mettre en péril le MVP étudiant (F1–F6), qui reste la cible primaire imposée et l’engagement de livraison du mercredi 17h45.

## 2. Justification chiffrée

- 5 nouvelles user stories enseignant identifiées (US-E1 à US-E5), dont 2 en chevauchement avec l’existant : le dashboard (P2, déjà fourni en démo) et l’historique/score étudiant (F5/F6).

- Effort estimé du lot enseignant minimal (US-E5 + US-E2 + US-E3) : ~8 points.

- Capacité estimée S1–S5 (jusqu’au MVP) : ~35 points, dont ~27 déjà fléchés sur F1–F6. Marge disponible ≈ 8 points → le lot enseignant minimal tient SI rien ne dérape.

- Arbitrage : si la vélocité réelle est plus basse, on sacrifie d’abord les pistes Release 2 P7 (flashcards) et P9 (mode focus, déjà fourni) plutôt que F1–F6.

## 3. Priorisation MoSCoW des stories enseignant

| ID | User story enseignant | MoSCoW | Justification |
| --- | --- | --- | --- |
| US-E5 | Inscription / rôle enseignant (accès aux fonctions de suivi de classe) | Should | Porte d’entrée ; réutilise F1 (auth email déjà fournie). Faible coût. |
| US-E2 | Tableau de bord des scores de la classe | Should | Chevauche P2 (dashboard déjà fourni comme démo) et F5/F6. À adapter, pas à recréer. |
| US-E3 | Repérage automatique des étudiants en difficulté | Should | Cœur de la valeur enseignant (« repérer les décrocheurs »). S’appuie sur l’historique F6. |
| US-E1 | Créer / gérer un groupe-classe et y rattacher des étudiants | Could | Prérequis structurant mais coûteux (rattachement de 28 élèves). Bascule R2 si vélocité insuffisante. |
| US-E4 | Envoyer un conseil / message à un étudiant | Could | Réutilise l’envoi d’emails (Brevo déjà câblé). Valeur réelle mais non bloquant pour R1. |

Les stories étudiant F1–F6 restent Must et prioritaires. Aucune n’est déclassée par cet ajout.

## 4. Pourquoi pas Must, ni Won’t

- Pas Must : la cible primaire imposée est l’étudiant ; mettre l’enseignant en Must mettrait en danger la livraison F1–F6 (anti-pattern : « on le met en Must » sans analyse).

- Pas Won’t : refuser une cible validée par le sponsor est le mauvais réflexe agile (cf. Klassroom, qui a perdu le segment B2B en refusant la persona « directeur »).

- Should = on s’engage à le livrer si la capacité le permet, avec bascule propre en Release 2 sinon. Décision révisable à chaque revue de sprint.

## 5. Impact sur la DoR / DoD

- DoR inchangée : chaque nouvelle story enseignant a ses critères d’acceptation, son estimation et ses dépendances identifiées.

- DoD complétée : ajouter un critère RGPD pour toute story manipulant des données élèves (les données restent locales, conformes au cadrage local-first).