## Product Backlog v2
Product Backlog v2 — EduTutor IA (+ stories enseignant J1)
v2 : stories étudiant US1–US15 CONSERVÉES à l’identique. Ajout des stories enseignant US-E1–US-E5 (INVEST + MoSCoW argumenté).
ID | MoSCoW | User story | Critères d’acceptation (DoR) | Est. (pts) | Feature / lien | État dans le kit
— STORIES ÉTUDIANT (conservées v1) —
US1 | Must | En tant qu’étudiant, je veux m’inscrire/me connecter par email afin d’accéder à mon espace. | Email=identifiant ; validation lien ; reset ; profil. | 3 | F1·CA1 | Fourni — fiabiliser
US2 | Must | En tant qu’étudiant, je veux uploader mon cours en PDF afin de ne pas recopier le texte. | PDF ≤5 Mo ; extraction pypdf ; erreur claire sinon. | 3 | F2·CA2 | Fourni — cas limites
US3 | Must | En tant qu’étudiant, je veux saisir mon cours en texte afin d’utiliser l’outil sans PDF. | Texte ≥200 car. ; sinon message d’erreur. | 2 | F2·CA2 | Fourni — vérifier
US4 | Must | En tant qu’étudiant, je veux générer un quiz de 10 QCM afin de m’entraîner. | 10 QCM ; 1 énoncé+4 options+1 bonne (CA4) ; Ollama local. | 5 | F3·CA4 | Fourni — fiabiliser
US5 | Must | En tant qu’étudiant, je veux une génération rapide afin de ne pas attendre. | Quiz <60 s (CA3 ; cf. J2). | 3 | F3·CA3 | À mesurer (J2)
US6 | Must | En tant qu’étudiant, je veux soumettre et être corrigé automatiquement. | Correction auto ; 1 bonne réponse/QCM. | 3 | F4·CA5 | Fourni — tester
US7 | Must | En tant qu’étudiant, je veux voir mon score /10 et le détail. | Score /10 ; détail bonnes/mauvaises. | 2 | F5·CA5 | Fourni — polish
US8 | Must | En tant qu’étudiant, je veux retrouver l’historique de mes quizz. | Historique (date,cours,score) ; privé (CA6). | 3 | F6·CA6 | Fourni — fiabiliser
US9 | Must | En tant qu’équipe, je veux lancer le projet en une commande. | docker compose up sur 16 Go (CA7) ; repo public (T7). | 2 | T6·CA7 | Fourni — vérifier
US10 | Should | En tant qu’étudiant, je veux revoir mes erreurs. | Mode focus erreurs depuis un quiz corrigé. | 3 | P9 (R2) | Démo — AMÉLIORER
US11 | Should | En tant qu’étudiant, je veux un tableau de bord de progression. | Évolution des scores dans le temps. | 5 | P2 (R2) | Démo — AMÉLIORER
US12 | Should | En tant qu’étudiant, je veux gérer plusieurs cours. | Plusieurs cours par user, listés. | 3 | P5 (R2) | À créer
US13 | Could | En tant qu’étudiant, je veux exporter mon quiz en PDF. | Export PDF du quiz. | 3 | P8 (R2) | À créer
US14 | Could | En tant qu’étudiant, je veux des flashcards. | Flashcards générées du cours. | 5 | P7 (R2) | À créer
US15 | Won’t | En tant qu’étudiant, je veux un ancrage RAG traçable. | Hors périmètre R1/R2. | 8 | R2+ (RAG) | Non commencé
— STORIES ENSEIGNANT (nouvelles — J1) —
US-E5 | Should | En tant qu’enseignante, je veux m’inscrire avec un rôle enseignant afin d’accéder au suivi de classe. | Rôle « enseignant ½ à l’inscription ; accès aux vues classe réservé. | 2 | NOUVEAU·réutilise F1 | À créer (base auth ok)
US-E2 | Should | En tant qu’enseignante, je veux voir le tableau de bord des scores de ma classe afin de suivre la progression. | Vue listant les 28 étudiants + scores ; tri par score ; données à jour. | 3 | NOUVEAU·réutilise P2/F5 | Dashboard fourni — ADAPTER
US-E3 | Should | En tant qu’enseignante, je veux repérer automatiquement les étudiants en difficulté afin d’intervenir tôt. | Mise en évidence des scores faibles / inactivité ; « décrocheurs en 3 clics ». | 3 | NOUVEAU·réutilise F6 | À créer
US-E1 | Could | En tant qu’enseignante, je veux créer/gérer un groupe-classe et y rattacher mes étudiants. | Création classe ; rattachement étudiants (idéalement import en masse). | 5 | NOUVEAU | À créer
US-E4 | Could | En tant qu’enseignante, je veux envoyer un conseil à un étudiant afin de l’aider à se remettre à niveau. | Message/conseil envoyé à un étudiant ciblé (email). | 3 | NOUVEAU·réutilise Brevo | À créer (email câblé)
Definition of Done (DoD) globale — v2
• Code reviewé via Pull Request (≥1 relecteur).
• Tests verts (pytest / vitest).
• Critères d’acceptation satisfaits.
• Doc à jour ; docker compose up OK.
• Commité GitHub (Conventional Commits).
• [NOUVEAU J1] Données élèves : conformité RGPD / local-first respectée.