## Garde
A
APOCAL'IPSSI
CADRAGE MATINAL · ARTEFACT 7 SUR 7
Sprint Backlog
Décomposition technique du Sprint 1 d'EduTutor IA (lundi 14h-18h)
Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum
Auteur : Mohamed Amine EL AFRIT · Licence CC BY-NC-SA 4.0

## Identification
IDENTIFICATION DU DOCUMENT
À compléter par l'équipe avant chaque remise
Équipe n° | 23
Membres | Yanis BONTROND, Chaimae IMRANI, Matheo CHARLIER, Russell DOSSOU-YOVO, Rayan TARCHOUN, Romain PINTRE, Raphael ROMERO
Sprint concerné | Sprint 1
Version | v2.0
Date de remise | 30/06/2026 (perturbation J2)
Statut | Mis à jour — perturbation J2 (latence génération QCM)
💡 Convention de nommage du fichier :
equipe-XX-nom-document-vY.Z.xlsx (ex. equipe-03-product-backlog-v1.0.xlsx)

## Sprint 1
SPRINT BACKLOG : SPRINT 1
Lundi PM 14h00 – 18h00 · 28 h-pers · objectif F1+F2 (compte + upload)
📋 MÉTADONNÉES DU SPRINT
Numéro de sprint | Sprint 1
Date | Lundi 29/06/2026, 14h00 à 18h00 (4 h)
Équipe (n personnes) | 7 personnes
Capacité totale | 7 × 4 h = 28 h-pers
Vélocité cible (SP) | 8 à 10 SP (US-01 = 3 SP, US-02 = 5 SP)
Objectif sprint | Démarrer les features F1 (inscription) et F2 (upload cours), démontrable en Sprint Review 18h
Scrum Master | Rayan TARCHOUN
Product Owner | Sayf BEJAOUI
💡 OBJECTIF | Décomposer chaque story tirée du Product Backlog en tâches techniques fines (1-3h), avec assignation et estimation. Mis à jour en daily.
📐 FORMAT | 3 à 5 tâches par user story. Estimation en heures (pas SP, trop grossier pour 1 sprint court). Restant mis à jour à chaque daily.
✅ BON | « T-01.2 Endpoint POST /api/signup avec validation email + mdp ≥ 8 car · Assigné : Léa · Estim 2h »
❌ À ÉVITER | « Faire l'inscription » (pas de tâche atomique, ni assigné, ni estimable)
US | ID tâche | Tâche technique | Assigné | Estim. (h) | Restant (h) | Statut
US-01 | T-01.1 | Modèle User Django (extension AbstractUser) + migration | [ Prénom ] | 1 | 1 | Todo
US-01 | T-01.2 | Sérialiseur DRF + endpoint POST /api/signup avec validation email + mdp ≥ 8 car | [ Prénom ] | 2 | 2 | Todo
US-01 | T-01.3 | Page React /signup (formulaire + validation client + appel API + redirect) | [ Prénom ] | 3 | 3 | Todo
US-01 | T-01.4 | Tests pytest endpoint + Vitest composant React | [ Prénom ] | 1 | 1 | Todo
US-02 | T-02.1 | Modèle Course Django (user FK, title, content, source) + migration | [ Prénom ] | 1 | 1 | Todo
US-02 | T-02.2 | Endpoint POST /api/courses (PDF upload ≤ 5 Mo) + extraction texte (PyPDF2) | [ Prénom ] | 3 | 3 | Todo
US-02 | T-02.3 | Endpoint POST /api/courses (texte ≥ 200 car) + validation | [ Prénom ] | 1 | 1 | Todo
US-02 | T-02.4 | Page React /upload (dropzone + textarea + sélecteur méthode + appel API) | [ Prénom ] | 3 | 3 | Todo
US-02 | T-02.5 | Tests pytest + Vitest + ajout README section upload | [ Prénom ] | 1 | 1 | Todo
|  | [ Ajouter vos propres tâches techniques ici ] |  |  |  | Todo
TOTAL |  | 16 h estimées · capacité 28 h-pers · marge 12 h pour onboarding, pair-programming, setup |  | 16 | 16
📌 STATUTS
Todo | Tâche pas encore commencée
In Progress | Tâche en cours (1 seule par personne idéalement)
Blocked | Tâche bloquée, à remonter en daily
Done | Tâche terminée et validée

## Perturbation J2
PERTURBATION J2 — LATENCE DE GÉNÉRATION DES QCM
Beta-test M2 : 45 s pour 10 questions → objectif ≤ 15 s. Mise à jour du Sprint Backlog (v2).
RÉ-ESTIMATION DE LA STORY IMPACTÉE (avant / après)
Story | Intitulé | Avant | Après | Justification du changement
US-03 | Générer un QCM depuis un cours | 5 SP | 8 SP | Story non « Done » au sens UX (latence 45 s). Ajout du critère « génération ≤ 15 s » + travail benchmark/bascule.
TÂCHES AJOUTÉES AU SPRINT (investigation + bascule)
US | ID tâche | Tâche technique | Type | Estim. (h) | Restant (h) | Statut
US-03 | T-J2.1 | Rédiger le cours de référence + protocole de benchmark (nb runs, machine) | Investig. | 1 | 0 | Done
US-03 | T-J2.2 | Développer le harness `manage.py benchmark_llm` (5 runs × N modèles, p50/p95) | Investig. | 3 | 0 | Done
US-03 | T-J2.3 | `ollama pull` des modèles candidats (llama3.2:3b, phi3:mini) | Bascule | 1 | 1 | Todo
US-03 | T-J2.4 | Lancer le benchmark + remplir le tableau de résultats (p50/p95/succès) | Investig. | 2 | 2 | Todo
US-03 | T-J2.5 | Notation qualité /5 à l'aveugle par ≥ 3 testeurs | Investig. | 1 | 1 | Todo
US-03 | T-J2.6 | Rédiger l'ADR 0001 (décision argumentée, trade-off latence/qualité) | Investig. | 1 | 1 | In Progress
US-03 | T-J2.7 | Bascule `OLLAMA_MODEL` + commit (ou justification de non-action) | Bascule | 1 | 1 | Todo
TOTAL |  | Surcharge J2 sur la capacité du sprint — à absorber via la marge / re-planning en daily |  | 10 | 6
DEFINITION OF DONE — ajout J2
• | Un QCM se génère en ≤ 15 s sur le cours de référence (mesuré, pas estimé).
• | Le modèle retenu est documenté par un ADR daté (voir equipe-23-adr-choix-modele.docx).
• | La décision s'appuie sur des chiffres reproductibles (5 runs), pas une impression.
PREUVES | Benchmark : equipe-23-benchmark-modeles.xlsx · ADR : equipe-23-adr-choix-modele.docx · Code : backend/llm/management/commands/benchmark_llm.py

## Burndown Sprint 1
BURNDOWN : SPRINT 1
Trajectoire des heures restantes lundi 14h00 → 18h00 (sprint de 4h)
💡 BURNDOWN vs BURNUP | Le BURNDOWN trace les h-pers restantes au cours du sprint (descendant). Burnup = livré cumulé (montant). Pour 1 sprint court, burndown est plus actionnable.
📐 LECTURE | Idéal : descente linéaire de 16h (estim) à 0h. Réel : à reporter à chaque daily (ou heure ronde). Si Réel > Idéal → alerte capacité.
Moment du sprint | Heure restante (idéal) | Heure restante (réel) | Δ réel-idéal | Commentaire
14h00, Début sprint | 16 | [à compléter] |  | Début sprint, toutes tâches en Todo
15h00, Daily intermédiaire | 12 | [à compléter] |  | 1/4 du sprint écoulé
16h00, Mi-sprint | 8 | [à compléter] |  | Mi-sprint, point de vigilance
17h00, Avant clôture | 4 | [à compléter] |  | Dernière heure, finition tests
18h00, Fin sprint / Review | 0 | [à compléter] |  | Sprint Review + démo PO
📊 INSÉRER UN GRAPHIQUE | Sélectionnez les colonnes Moment / Idéal / Réel puis Excel : Insertion > Graphique en courbes. 2 séries (Idéal en pointillés, Réel en plein). L'écart visualise la dérive du sprint.
📈 LECTURE DE LA COURBE
Réel ≈ Idéal | Sprint sous contrôle, vélocité conforme à l'estimation
Réel > Idéal | Retard, réfléchir en daily à un re-planning ou retrait d'une tâche non critique
Réel < Idéal | Avance, possibilité de tirer une tâche supplémentaire du Product Backlog
Courbe plate | Tâches bloquées, escalader immédiatement avec le Scrum Master

## Auto-évaluation
✅ Grille d'auto-évaluation
À remplir par l'équipe avant soumission au PO
Critère qualité | Auto-évaluation | Commentaire / preuve
Métadonnées sprint complètes (numéro, date, équipe, capacité, vélocité cible, objectif, SM/PO) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Stories engagées tirées du Product Backlog avec leur ID (US-XX) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Chaque story est décomposée en 3-5 tâches techniques atomiques (1-3 h chacune) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Chaque tâche a un ID (T-XX.Y) et un libellé clair et actionnable | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Chaque tâche est assignée à une personne (pas de tâche orpheline) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Estimation horaire totale ≤ capacité du sprint (marge raisonnable conservée) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Burndown initialisé avec heures idéales par moment du sprint | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Burndown mis à jour à chaque daily (colonne Réel renseignée) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Sprint Review programmée en fin de sprint avec démo PO | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Le Sprint Backlog a été co-construit en Sprint Planning (toutes les voix entendues) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non